## Hoja 1
ACTIVIDADES | INICIO | FIN | Marzo |  | Abril |  |  | Mayo |  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
|  |  | Día 16 | Día 30 | Día 6 | Día 20 | Día 27 | Día 11 | Día 20 |  |  |  | Día 10 | Día 13 | Día 20 | Día 27 | Día 6 | Día 10 | Día 17 | Día 20 | Día 1 | Día 2 | Día 10 | Día 16
Definición de requerimientos del sistema | 2023-03-16 | 2023-03-30
Selección de herramientas y tecnologías | 2023-04-06 | 2023-04-20
Diseño de la estructura de la base de datos | 2023-04-27 | 2023-05-11
Desarrollo del sistema de expediente electronico | 2023-05-20 | 2023-09-10
Pruebas y depuración del sistema | 2023-09-13 | 2023-09-20
Capacitación del personal del PEA | 2023-09-27 | 2023-10-06
Migración de datos desde expedientes en papel | 2023-10-10 | 2023-10-17
Implementación y lanzamiento del sistema | 2023-10-20 | 2023-11-01
Comunicación a voluntarios y estudiantes | 2023-11-01 | 2023-11-02
Testing y ajustes posteriores al lanzamiento | 2023-11-02 | 2023-11-10
Ajustes y mejoras del sistema | 2023-11-10 | 2023-11-16